## 项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称 |  |  | 新疆维吾尔自治区档案馆新馆项目
预算单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区档案局（馆）
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 2000 | 执行数： | 2000
| 其中：财政拨款 |  | 2000 | 其中：财政拨款 | 2000
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 预期完成室内装修781.6万元、弱电信息化667.1万元、密集架设备安装598.4万元、档案库房结构检测5万元、外线廊道使用费12万元，目标2064.1万元。 |  |  | 实际完成室内装修780万元、弱电信息化605万元、密集架设备安装598万元、档案库房结构检测5万元、外线廊道使用费12万元，目标2000万元。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 室内装修 | 781.6万元 | 780万元
|  |  | 弱电信息化 | 667.1万元 | 605万元
|  |  | 密集架设备安装 | 598.4万元 | 598万元
|  |  | 档案库房结构检测 | 5万元 | 5万元
|  |  | 外线廊道使用费 | 12万元 | 12万元
|  | 质量指标 | 室内装修 | 项目验收合格 | 项目验收合格
|  |  | 弱电信息化 | 项目验收合格 | 项目验收合格
|  |  | 密集架设备安装 | 项目验收合格 | 项目验收合格
|  |  | 档案库房结构检测 | 项目验收合格 | 项目验收合格
|  |  | 外线廊道使用费 | 项目验收合格 | 项目验收合格
|  | 时效指标 | 室内装修 | 项目计划11月底完成 | 项目实际11月底完成
|  |  | 弱电信息化 | 项目计划12月底完成 | 项目实际12月底完成
|  |  | 密集架设备安装 | 项目计划13月底完成 | 项目实际13月底完成
|  |  | 档案库房结构检测 | 项目计划14月底完成 | 项目实际14月底完成
|  |  | 外线廊道使用费 | 项目计划15月底完成 | 项目实际15月底完成
|  | 成本指标 | 室内装修 | 室内装修工程需付进度款781.6万元，应完成产值977万元，主要完成：走廊、报告厅、会议室墙地顶装修、中厅石材墙面、电气配管、配线等 | 室内装修工程需付款进度780万元，应完成产值977万元，主要完成：走廊、报告厅、会议室墙地顶装修、中厅石材墙面、电气配管、配线等
|  |  | 弱电信息化 | 弱电工程需付进度款667.1万元，应完成产值833.9万元，主要完成：机房装修及有线电视、安防、综合布线、计算机网络集成、楼宇自控、无线对讲、信息发布等系统的管线及部分设备安装工程 | 弱电工程需付进度款605万元，应完成产值833.9万元，主要完成：机房装修及有线电视、安防、综合布线、计算机网络集成、楼宇自控、无线对讲、信息发布等系统的管线及部分设备安装工程
|  |  | 密集架设备安装 | 密集架设备安装完成598.4万元 | 密集架设备安装完成598万元
|  |  | 档案库房结构检测 | 档案库房结构检测5万元 | 档案库房结构检测5万元
|  |  | 外线廊道使用费 | 外线廊道使用费12万元 | 外线廊道使用费12万元
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 室内装修 | 室内装修工程计划付进度款781.6万元，计划完成产值977万元 | 室内装修工程实际付进度款780万元，实际完成产值977万元
|  |  | 弱电信息化 | 弱电工程需计划付进度款667.1万元，计划完成产值833.9万元 | 弱电工程需实际付进度款605万元，实际完成产值833.9万元
|  | 社会效益 指标 | 档案馆新馆项目 | 项目完成后，自治区档案馆新馆就会为社会提供一个环境优美、查阅档案便捷、设施舒适的地方，实现为社会开放的公共场所、为社会提供公共服务的惠民场所，是自治区青少年爱国主义教育基地、自治区党校现场教学基地，是档案安全保管基地，是政府信息公开中心、电子文件管理中心。 | 项目完成后，自治区档案馆新馆就会为社会提供一个环境优美、查阅档案便捷、设施舒适的地方，实现为社会开放的公共场所、为社会提供公共服务的惠民场所，是自治区青少年爱国主义教育基地、自治区党校现场教学基地，是档案安全保管基地，是政府信息公开中心、电子文件管理中心。
|  | 生态效益 指标 | 档案馆新馆项目 | 自治区档案馆新馆建设项目是按照绿色设计理念设计的，是无污染、排放达标的建筑。 | 自治区档案馆新馆建设项目是按照绿色设计理念设计的，是无污染、排放达标的建筑。
|  | 可持续影响 指标 | 档案馆新馆项目 | 是自治区档案馆新馆竣工工作的一部分，设计使用寿命为50年。 | 是自治区档案馆新馆竣工工作的一部分，设计使用寿命为50年。
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 档案馆新馆项目 | 自治区档案馆新馆项目资金支付，使施工单位基本满意，我们对施工单位的施工进度、施工质量基本满意。力争使服务对象满意度达到100%。 | 自治区档案馆新馆项目资金支付，使施工单位满意，我们对施工单位的施工进度、施工质量满意。力争使服务对象满意度达到100%。